|  | УТВЕРЖДЕН Распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск от 07.10.2021г. № 1152 |
| --- | --- |

План-график мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, основного общего образования в образовательных организациях,

расположенных на территории городского округа Первоуральск

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287, в городском округе Первоуральск необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021 – 2022 годы | Управление образования, Муниципальные общеобразовательные организации | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в муниципальном образовании. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями | Использование разъяснений в практической деятельности ОО |
| 1.3. | Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | январь – май 2022 года | Управление образования, Муниципальные общеобразовательные организации | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минпросвещения России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | постоянно | Управление образования, МКУ ЦХЭМО. Муниципальные общеобразовательные организации | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями ОО | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.6. | Проведение собеседования с управленческими командами ОО по созданию условий для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | март 2022 года | Управление образования, Муниципальные общеобразовательные организации | Организация и проведение собеседования | Участие в собеседовании |
| 1.7. | Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Контроль за разработкой основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, методическое сопровождение | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования ОО. |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | октябрь 2021 года | Управление образования, Муниципальные общеобразовательные организации | Создание рабочей группы при Управлении образования по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Создание рабочей группы образовательной организации по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | постоянно | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Участие специалистов Управления образования в совещаниях и семинарах по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Участие руководителей, педагогических работников ОО в совещаниях и семинарах по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | сентябрь 2021 года – август 2022 года | МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на уровне ОО |
| 3.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021–2022 годы | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021 – 2022 годы | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Участие специалистов Управления образования, руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях |
| 3.4. | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021 – 2022 годы | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021 – 2022 годы | Управление образования. Муниципальные общеобразовательные организации | Разработка и утверждение (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ежегодно, начиная с 2021 года | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и Всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и Всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021-2022 годы | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в СМИ, на сайте Управления образования | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайте образовательной организации |
| 5.3. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ежегодно, начиная с 2021 года | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, Муниципальные общеобразовательные организации | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайт Управления образования, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.4. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций городского округа Первоуральск по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ежегодно | Управление образования, Муниципальные общеобразовательные организации | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных организаций | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |