Приложение

к распоряжению от 20.01.2021 № 65

«О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах

с низкими результатами обучения и в школах,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

подпрограммы 3 «Педагогические кадры ХХ века»

государственной программы Свердловской области

«Развитие системы образования и реализация молодежной

политики в Свердловской области до 2025 года»

на территории городского округа Первоуральск в 2022 году»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения |
| 1 | Определение кураторов для оказания экспертной и консультационной поддержки школ, отобранных ИРО для участия в проекте. | до 17.01.2022 | О.А. Ефимова | Данные о кураторах и руководителях отобранных школ направлены региональному куратору.  Список кураторов. |
| 2 | Создание группы «500+» в WhatsApp. | 17.01.2022 | О.А. Ефимова | Группа «500+» в WhatsApp для оперативных сообщений и общения. |
| 3 | Организация участия (мониторинг УО в ФИС ОКО) в проведении анкетирования участников образовательных отношений на основе методики ФБГУ ФИОКО в отобранных школах для разработки рискового профиля школ. | 18.01-04.02.2022 | руководители ОО | Заполнение анкеты, предложенной ФИОКО для руководителей, педагогов, обучающихся 6,9 классов. |
| 4 | Организация встречи кураторов с администрацией ОУ, собеседование по вопросам обеспечения реализации проекта. | 25.01.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО | Встреча. |
| 5 | Издание распоряжения Управления образования «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры ХХ века».  государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» на территории городского округа Первоуральск в 2022 году». | 20.01.2022 | О.А. Ефимова | Распоряжение Управления образования городского округа Первоуральск |
| 6 | Организация анкетирования кураторов. | 24.01-01.02.2022 | О.А. Ефимова | Заполнение анкеты кураторами |
| 7 | Организация участия кураторов и ответственных от школ в вебинарах ФГБУ ФИОКО, ИРО по вопросам участия в проекте 500+. | 2022 г. | О.А. Ефимова | Мониторинг УО по участию кураторов и ответственных от школ в вебинарах |
| 8 | Проведение собеседования с руководителями школ, направленного на выявление эффективных показателей реализации направления ВСОКО «Система подготовки обучающихся». | 02-04.02.2022 | Управление образования, руководители ОО, кураторы | Мониторинг УО по реализации ВСОКО |
| 9 | Организация заключения договоров с кураторами. | до 01.03.2022 | О.А. Ефимова  кураторы | Мониторинг УО по заключения договоров кураторами |
| 10 | Организация участия в первом опросе ФИОКО участников проекта 500+ | 10-24.03.2022 | О.А. Ефимова,  руководители ОО, кураторы | Мониторинг УО по участию кураторов и сотрудников школ в опросе |
| 11 | Работа с концептуальными документами: Концепции развития и Среднесрочная программа, Анти рисковые программы; загрузка в информационную систему мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК). | до 30.03.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО разработки и загрузки в ИС МЭДК концептуальных документов |
| 12 | Участие в содержательной экспертизе ФИОКО, ИРО концептуальных документов | 01-29.04.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО результатов содержательной экспертизы концептуальных документов |
| 13 | Школы осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми профилями. | 25.04-01.06.2022 | руководители ОО, кураторы |  |
| 14 | Проведение 1 этапа мониторинга данных о позитивных изменениях в школах в ИС МЭДК. | до 29.04.2022 выгрузка данных ФИОКО 16.05.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО вовлеченности в проект |
| 15 | Организация участия во втором опросе ФИОКО участников проекта 500+. | 30.05-13.06.2022 | О.А. Ефимова,  руководители ОО, кураторы | Мониторинг УО по участию кураторов и сотрудников школ в опросе |
| 16 | Участие в содержательной экспертизе ФИОКО, ИРО подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. | 01-20.06.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО результатов содержательной экспертизы подтверждающих документов |
| 17 | Проведение 2 этапа мониторинга данных о позитивных изменениях в школах в ИС МЭДК. | до 30.06.2022 выгрузка данных ФИОКО 01.11.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО вовлеченности в проект |
| 18 | Включить в оценку эффективности работы педагогов критерий по работе с детьми из социально неблагополучных семей. | август 2022 | Руководители ОО | Финансовая поддержка педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. |
| 19 | Организация участия кураторов и ответственных от школ в ВКС ФГБУ ФИОКО, ИРО по обмену опытом участия в проекте 500+. | 2022 г. | О.А. Ефимова | Мониторинг УО по участию кураторов и ответственных от школ в ВКС |
| 20 | Организовать предоставление школами, показавшими максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, материалов в банк лучших практик. | октябрь-ноябрь 2022 | Управление образования, руководители ОО, кураторы | Формирование муниципального банка лучших практик по вопросам повышения качества образования |
| 21 | Организация участия в третьем опросе ФИОКО участников проекта 500+. | 03.10-14.10.2022 | О.А. Ефимова,  руководители ОО, кураторы | Мониторинг УО по участию кураторов и сотрудников школ в опросе |
| 22 | Участие в выборочной экспертизе ФИОКО, ИРО подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. | 01.11-15.11.2022 | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Мониторинг УО результатов выборочной экспертизы подтверждающих документов |
| 23 | Участие в независимых исследованиях качества начального общего, основного общего и среднего общего образования: Всероссийские проверочные работы, диагностические работы, ГИА. | 2022 г. | Управление образования, руководители ОО | Оценка состояния системы начального общего, основного общего и среднего общего образования и тенденций её развития по предметным и метапредметным результатам |
| 24 | Проведение консультаций по реализации проекта 500+. | 2022 г. | О.А. Ефимова  кураторы | Изменение отношения к оценке состояния системы начального общего, основного общего и среднего общего образования и тенденций её развития по предметным результатам исходя из рискового профиля школы. Корректировка дорожной карты школы по значимым факторам риска. |
| 25 | Рабочие встречи кураторов, администрации школ проекта 500+ с муниципальным координатором. | 2 понедельник месяца | О.А. Ефимова, руководители ОО,  кураторы | Решение проблемных вопросов по участию школ в проекте, по поступающим документам |
| 26 | Организация участия кураторов, администрации школ проекта 500+ в мониторинговом визите ИРО. | 2022 г. | О.А. Ефимова,  кураторы, руководители ОО | Снятие проблемных вопросов по участию в проекте с региональным куратором М.Л. Жигулиной |
| 27 | Организация и проведение городского методического семинара «Через профессиональное развитие педагога к успеху ученика» (представление педагогических и управленческих практик повышения качества образования). | раз в квартал по плану Управления образования | Управление образования, методический отдел Центра развития детей и молодёжи | Определение основных методических направлений деятельности по управлению качеством образования |
| 28 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, с общественными организациями | 2022 г. | Управление образования, методический отдел Центра развития детей и молодёжи | Создание системы партнерских отношений для расширения спектра образовательных услуг, социализации и реализации ФГОС СОО |
| 29 | Организация работы с родителями по вопросам качества образования (Совет школы, родительский комитет, индивидуальная работа с родителями, привлечение родительской общественности при проведении процедуры оценки качества образования, государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей) | постоянно | Управление образования, Центр развития детей и молодёжи, ТКДН и ЗП | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования |
| 30 | Взаимодействие всех субъектов профилактики по решению проблем семьи и школы | постоянно | Управление образования, МКОУ ЦХМО, ТКДН и ЗП | Организация мероприятий по вопросам оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| 331 | Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных организаций (по горизонтали и по вертикали) | 2022 г. | Управление образования, методический отдел Центра развития детей и молодёжи | Повышение качества образования через обеспечение пространственной доступности образовательных услуг и формирование единого образовательного пространства |